## LeiaMe
Dados do Dashboard de Governança de TI — Prefeitura de Boa Esperança
Finalidade | Base de dados para montar o dashboard no Power BI (atividade de Governança de TI, CSTSI 6, IFAC, aula de 22/10/2026).
Atenção | TODOS os valores mensais são SIMULADOS para a atividade e estão marcados como 'A validar'. Linhas de base, metas, prazos e riscos vêm do PDTI v0.1 da turma e da PSI e Matriz de Riscos da Equipe 03.
Mês de referência | dez/2026 (aba Parametros). Medições de set/2026 (linha de base) a dez/2026.
Abas
Indicadores | Tabela dimensão: os 8 indicadores, com meta, sentido, prazo da meta, linha de base, fonte, responsável e vínculos com PDTI, PSI e riscos.
Medicoes | Tabela fato: valor de cada indicador por mês. Valor = Medido ÷ Total quando 'Total' está preenchido; senão Valor = Medido. Meta e Situacao são calculadas.
Riscos | Os 4 riscos da Matriz de Riscos da Equipe 03 (escala 1–5). Índice e faixa são calculados; a situação do tratamento vem da aba Marcos.
Marcos | Marcos de tratamento de cada risco (Quadro 4 da Matriz). Situação = Concluído, Em dia ou Atrasado em relação à data de referência.
Decisoes | As 4 decisões prioritárias para a direção, com indicador, responsável, prazo e evidência a validar.
Parametros | Data de referência usada nos cálculos de atraso.
Medidas_DAX | Relacionamentos e medidas para colar no Power BI.
Regra de situação | Segue o PDTI, seção 7.3: Atendido = alcançou a meta; Em atenção = abaixo da meta, mas o prazo da meta ainda não venceu; Não atendido = abaixo da meta com prazo vencido (ou meta mensal). Sem meta = indicador ainda sem meta definida.
Cores do texto | Azul = dado digitado (pode editar); preto = fórmula na mesma aba; verde = fórmula que busca dado em outra aba.
Como importar | Power BI Desktop › Obter dados › Pasta de trabalho do Excel › marque as tabelas Indicadores, Medicoes, Riscos, Marcos, Decisoes e Parametros (aparecem com esses nomes). Depois crie os relacionamentos e as medidas da aba Medidas_DAX.

## Parametros
Parametro | Valor | Observacao
Data_Referencia | 2026-12-31 | Fim do mês de referência do painel (simulado). Altere para recalcular atrasos.

## Indicadores
ID_Indicador | Indicador | Tipo | Unidade | Sentido | Meta | Prazo_Meta | Linha_Base | Fonte | Periodicidade | Responsavel | Artefato | ID_Risco | Validacao
IND01 | Disponibilidade mensal do portal | Principal | % | Maior é melhor | 99% |  | 97.36% | Ferramenta de monitoramento, registros de incidentes e relatórios do prestador | Mensal | Gestão de TI | PDTI O1 / PSI P1 | R4 | A validar
IND02 | Chamados de lentidão do prontuário (janela de 20 dias úteis) | Principal | chamados | Menor é melhor | 29 | 2027-03-31 | 146 | Central de atendimento / Service Desk | Mensal | Coordenação de Sistemas e Infraestrutura | PDTI O2 / PSI P2 | R2 | A validar
IND03 | Testes de restauração realizados (acumulado previsto) | Principal | % | Maior é melhor | 100% | 2027-09-30 | 0% | Ferramenta de backup, logs e relatórios de teste | Mensal | Coordenação de TI | PDTI O3 / PSI P3 | R1 | A validar
IND04 | Computadores sem atualização ligados à rede | Principal | computadores | Menor é melhor | 0 | 2026-11-30 | 14 | Inventário de ativos | Mensal | Coordenação de TI | Matriz de Riscos R3 (sem linha no PDTI/PSI) | R3 | A validar
IND05 | Tempo de recuperação do portal (último incidente) | Complementar | horas | Menor é melhor | 4 |  |  | Registro de incidentes | Por incidente | Gestão de TI | PSI P1 (meta de 4 h) | R4 | A validar
IND06 | Dias com lentidão no prontuário (de 20 dias úteis) | Complementar | dias | Menor é melhor |  |  | 7 | Central de atendimento / Service Desk | Mensal | Gestor de Sistemas | Matriz de Riscos R2 | R2 | A validar — meta a definir
IND07 | Folha e prontuário com backup automatizado | Complementar | % | Maior é melhor | 100% | 2026-12-31 | 0% | Ferramenta de backup | Mensal | Coordenação de TI | PSI P3 / Matriz de Riscos R1 | R1 | A validar
IND08 | Revisões de permissões do prontuário no trimestre | Complementar | revisões | Maior é melhor | 1 | 2026-12-31 | 0 | Relação de permissões e registros de acesso | Trimestral | Gestão de TI | PSI P4 / LGPD |  | A validar

## Medicoes
ID_Medicao | ID_Indicador | Mes | Medido | Total | Valor | Meta | Situacao | Validacao | Observacao
M001 | IND01 | 2026-09-01 | 701 | 720 | 0.97361 | 0.99 | Não atendido | A validar (simulado) | Linha de base: 19 h fora do ar em 720 h
M002 | IND01 | 2026-10-01 | 730 | 744 | 0.98118 | 0.99 | Não atendido | A validar (simulado) | 14 h fora do ar
M003 | IND01 | 2026-11-01 | 714 | 720 | 0.99167 | 0.99 | Atendido | A validar (simulado) | 6 h fora do ar
M004 | IND01 | 2026-12-01 | 733.5 | 744 | 0.98589 | 0.99 | Não atendido | A validar (simulado) | 10,5 h fora do ar
M005 | IND02 | 2026-09-01 | 146 |  | 146 | 29 | Em atenção | A validar (simulado) | Linha de base do PDTI
M006 | IND02 | 2026-10-01 | 131 |  | 131 | 29 | Em atenção | A validar (simulado)
M007 | IND02 | 2026-11-01 | 88 |  | 88 | 29 | Em atenção | A validar (simulado) | Após plano de correção
M008 | IND02 | 2026-12-01 | 64 |  | 64 | 29 | Em atenção | A validar (simulado)
M009 | IND03 | 2026-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Atendido | A validar (simulado) | 1º teste realizado em out/2026
M010 | IND03 | 2026-11-01 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | Em atenção | A validar (simulado) | Teste de nov/2026 não realizado
M011 | IND03 | 2026-12-01 | 2 | 3 | 0.66667 | 1 | Em atenção | A validar (simulado) | Teste de dez/2026 realizado; nov continua pendente
M012 | IND04 | 2026-09-01 | 14 |  | 14 | 0 | Em atenção | A validar (simulado) | Linha de base da Matriz de Riscos
M013 | IND04 | 2026-10-01 | 14 |  | 14 | 0 | Em atenção | A validar (simulado) | Inventário concluído
M014 | IND04 | 2026-11-01 | 9 |  | 9 | 0 | Não atendido | A validar (simulado)
M015 | IND04 | 2026-12-01 | 6 |  | 6 | 0 | Não atendido | A validar (simulado) | 8 de 14 tratados
M016 | IND05 | 2026-11-01 | 2 |  | 2 | 4 | Atendido | A validar (simulado) | Incidente de nov/2026
M017 | IND05 | 2026-12-01 | 5.33 |  | 5.33 | 4 | Não atendido | A validar (simulado) | Incidente de dez/2026: 5h20
M018 | IND06 | 2026-09-01 | 7 |  | 7 |  | Sem meta | A validar (simulado) | Linha de base: 7 de 20 dias úteis
M019 | IND06 | 2026-10-01 | 6 |  | 6 |  | Sem meta | A validar (simulado)
M020 | IND06 | 2026-11-01 | 4 |  | 4 |  | Sem meta | A validar (simulado)
M021 | IND06 | 2026-12-01 | 3 |  | 3 |  | Sem meta | A validar (simulado)
M022 | IND07 | 2026-09-01 | 0 | 2 | 0 | 1 | Em atenção | A validar (simulado) | Backup parcialmente manual
M023 | IND07 | 2026-10-01 | 0 | 2 | 0 | 1 | Em atenção | A validar (simulado)
M024 | IND07 | 2026-11-01 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | Em atenção | A validar (simulado) | Folha automatizada
M025 | IND07 | 2026-12-01 | 2 | 2 | 1 | 1 | Atendido | A validar (simulado) | Prontuário automatizado
M026 | IND08 | 2026-12-01 | 0 |  | 0 | 1 | Não atendido | A validar (simulado) | Nenhuma revisão no 4º trimestre

## Riscos
ID_Risco | Risco | Ativo_Servico | Probabilidade | Impacto | Indice | Faixa | Prioridade | Vinculo_PDTI | Vinculo_PSI | Responsavel | Situacao_Tratamento | Validacao
R1 | Falha na restauração de dados | Dados da folha e do prontuário (rotina de backup) | 4 | 5 | 20 | Crítico | 2 | O3 / I3 | P3 | Coordenação de TI | Atrasado | A validar
R2 | Lentidão ou queda do prontuário | Sistema de prontuário (4 unidades de saúde e hospital) | 5 | 5 | 25 | Crítico | 1 | O2 / I2 | P2 | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde | Em dia | A validar
R3 | Malware via computadores desatualizados | Estações de trabalho (14 sem atualização) | 3 | 4 | 12 | Médio | 3 | Sem linha (propor) | Sem diretriz (propor) | Coordenação de TI + Sec. de Administração | Atrasado | A validar
R4 | Indisponibilidade do portal | Portal da Prefeitura (serviços ao cidadão) | 4 | 3 | 12 | Médio | 4 | O1 / I1 | P1 | Gestor de Sistemas | Atrasado | A validar

## Marcos
ID_Marco | ID_Risco | Marco | Prazo | Status_Execucao | Data_Conclusao | Situacao | Evidencia | Responsavel
K01 | R1 | 1º teste de restauração da folha e do prontuário | 2026-10-30 | Concluído | 2026-10-28 | Concluído | Relatório de teste (data, sistema, tempo, resultado) | Coordenação de TI
K02 | R1 | Teste mensal de restauração de nov/2026 | 2026-11-30 | Pendente |  | Atrasado | Relatório de teste | Coordenação de TI
K03 | R1 | Backup automatizado da folha e do prontuário | 2026-12-31 | Concluído | 2026-12-15 | Concluído | Logs de execução automática | Coordenação de TI
K04 | R1 | Testes mensais de restauração (ciclo completo) | 2027-09-30 | Em andamento |  | Em dia | Relatórios mensais de teste | Coordenação de TI
K05 | R2 | Análise dos 146 chamados (causa raiz) | 2026-10-30 | Concluído | 2026-10-27 | Concluído | Relatório de causa raiz | Gestor de Sistemas
K06 | R2 | Plano de correção | 2026-11-30 | Concluído | 2026-11-25 | Concluído | Plano de correção aprovado | Gestor de Sistemas
K07 | R2 | SLA de desempenho com o fornecedor | 2026-12-31 | Em andamento |  | Em dia | Cláusula de SLA no contrato | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde
K08 | R3 | Inventário dos 38 computadores antigos | 2026-10-30 | Concluído | 2026-10-30 | Concluído | Inventário de ativos atualizado | Coordenação de TI
K09 | R3 | Tratar os 14 computadores sem atualização | 2026-11-30 | Em andamento |  | Atrasado | Relatório com 0 computador sem atualização na rede | Coordenação de TI
K10 | R3 | Plano de substituição do parque | 2027-03-31 | Pendente |  | Em dia | Processo de aquisição aprovado | Sec. de Administração
K11 | R4 | Monitoramento de disponibilidade com alerta | 2026-10-30 | Concluído | 2026-10-20 | Concluído | Relatório mensal de disponibilidade | Gestor de Sistemas
K12 | R4 | Procedimento de continuidade do portal | 2026-11-30 | Pendente |  | Atrasado | Procedimento aprovado | Gestor de Sistemas

## Decisoes
ID_Decisao | Decisao | ID_Risco | Indicadores | Justificativa | Responsavel | Prazo | Evidencia_a_validar | Status | Registro
D1 | Isolar da rede os 6 computadores ainda sem atualização | R3 | IND04 | 6 computadores sem atualização; meta 0 com prazo vencido em 30/11/2026 | Coordenação de TI | 2027-01-15 | Setor de cada máquina; se for saúde ou folha, o R3 sobe para 15 (Alto) | Proposta | Ata — pendente (comitê não formalizado)
D2 | Formalizar SLA e plano de recuperação do portal | R4 | IND01; IND05 | Disponibilidade 98,6% (meta 99%) e recuperação em 5h20 (meta 4 h) | Gestor de Sistemas | 2027-03-31 | Causa da queda de set/2026 e se a hospedagem é contratada | Proposta | Ata — pendente (comitê não formalizado)
D3 | Manter o plano do prontuário e definir meta para dias com lentidão | R2 | IND02; IND06 | Chamados caíram de 146 para 64, ainda acima da meta de 29 (prazo mar/2027); dias com lentidão sem meta | Gestor de Sistemas + Sec. de Saúde | 2027-01-31 | Relatório de causa raiz e chamados por unidade de saúde | Proposta | Ata — pendente (comitê não formalizado)
D4 | Repor o teste de restauração em atraso e instituir revisão trimestral de permissões | R1 | IND03; IND08 | Testes 2 de 3 previstos; nenhuma revisão de permissões no trimestre | Coordenação de TI e Gestão de TI | 2027-01-31 | Relatório do teste e relação de permissões do prontuário | Proposta | Ata — pendente (comitê não formalizado)

## Medidas_DAX
RELACIONAMENTOS
Medicoes → Indicadores | Medicoes[ID_Indicador] (muitos) → Indicadores[ID_Indicador] (um)
Indicadores → Riscos | Indicadores[ID_Risco] (muitos) → Riscos[ID_Risco] (um)
Marcos → Riscos | Marcos[ID_Risco] (muitos) → Riscos[ID_Risco] (um)
Decisoes → Riscos | Decisoes[ID_Risco] (muitos) → Riscos[ID_Risco] (um)
Medicoes → Calendario | Medicoes[Mes] (muitos) → Calendario[Data] (um) — crie a tabela abaixo e marque-a como tabela de datas
TABELA CALCULADA
Calendario | Calendario = ADDCOLUMNS( CALENDAR( DATE(2026,9,1), DATE(2027,9,30) ), "MesAno", FORMAT([Date], "mmm/yyyy"), "AnoMes", YEAR([Date])*100 + MONTH([Date]) )
MEDIDAS
Valor Atual | Valor Atual = VAR UltimoMes = MAX( Medicoes[Mes] ) RETURN CALCULATE( SUM( Medicoes[Valor] ), Medicoes[Mes] = UltimoMes )
Meta | Meta = SELECTEDVALUE( Indicadores[Meta] )
Linha Base | Linha Base = SELECTEDVALUE( Indicadores[Linha_Base] )
Variação vs Base | Variação vs Base = DIVIDE( [Valor Atual] - [Linha Base], [Linha Base] )
Situação | Situação = VAR v = [Valor Atual] VAR m = [Meta] VAR s = SELECTEDVALUE( Indicadores[Sentido] ) VAR p = SELECTEDVALUE( Indicadores[Prazo_Meta] ) VAR ref = EOMONTH( MAX( Medicoes[Mes] ), 0 ) RETURN IF( ISBLANK( m ), "Sem meta", IF( IF( s = "Maior é melhor", v >= m, v <= m ), "Atendido", IF( NOT ISBLANK( p ) && p > ref, "Em atenção", "Não atendido" ) ) )
Cor Situação | Cor Situação = SWITCH( [Situação], "Atendido", "#1A6340", "Em atenção", "#7A4A00", "Não atendido", "#A3190F", "#4A5462" ) -- use em Formatação condicional › Cor da fonte › Valor do campo
Texto Meta | Texto Meta = VAR s = SELECTEDVALUE( Indicadores[Sentido] ) VAR u = SELECTEDVALUE( Indicadores[Unidade] ) VAR m = [Meta] RETURN IF( ISBLANK( m ), "Meta a definir", IF( s = "Maior é melhor", "Meta ≥ ", "Meta ≤ " ) & IF( u = "%", FORMAT( m, "0%" ), FORMAT( m, "0.##" ) & " " & u ) )
Riscos Críticos | Riscos Críticos = CALCULATE( COUNTROWS( Riscos ), Riscos[Faixa] = "Crítico" )
Marcos Atrasados | Marcos Atrasados = CALCULATE( COUNTROWS( Marcos ), Marcos[Situacao] = "Atrasado" )
Indicadores Não Atendidos | Indicadores Não Atendidos = COUNTROWS( FILTER( VALUES( Indicadores[ID_Indicador] ), [Situação] = "Não atendido" ) )
DICAS DE VISUAIS
Cartões (página 1) | Visual Cartão (novo) com [Valor Atual]; filtro do visual em Indicadores[ID_Indicador]; [Texto Meta] e [Situação] como rótulos de referência.
Linha / colunas | Eixo X = Calendario[MesAno] (ordenar por AnoMes); Y = Valor Atual; linha constante (painel Análise) com a meta.
Matriz de riscos | Visual Matriz: linhas = Riscos[Probabilidade] (decrescente), colunas = Riscos[Impacto], valores = ID_Risco (Primeiro); formatação condicional de fundo por Riscos[Indice].
Atualizar a data | Mudou o mês de referência? Altere Parametros[Valor] e acrescente as novas linhas em Medicoes.